## Feuil1
Dates |  |  | Personnes |  | Avancée | 2020-09-25 | 2020-10-02 | 2020-10-09 | 2020-10-16 | 2020-10-23 | 2020-10-30 | 2020-11-06 | 2020-11-13 | 2020-11-20 | 2020-11-27 | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 2021-01-01 | 2021-01-08 | 2021-01-15
Semaines: | [5 empty] | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 2
Gestion | Creation github |  | Alexis |  | 100% | bar: 2020-09-25 to 2020-10-02
| Creation Gantt |  | Alexis |  | 100% | 2020-10-09: ======
Recherches | Sondage | Redaction | Mathias |  | 100% | bar: 2020-10-09 to 2020-10-16
|  | Mise en ligne | Mathias |  | 100% | bar: 2020-10-16
|  | Lancement | Mathias |  | 100% | 2020-10-30: ======
|  | Analyse | Mathias |  | 0% | 2020-11-20: ======
| Rapport | Plan | Lucas | Mathias | 100% | bar: 2020-10-02 to 2020-10-30
|  | Introduction | Lucas |  | 100% | 2020-11-27: ======; 2020-12-04: ======; 2020-12-11: ======; 2020-12-18: ======
|  | Partie 1 | Lucas |  | 0% | 2020-11-27: ======; 2020-12-04: ======; 2020-12-11: ======; 2020-12-18: ======
|  | Partie 2 | Mathias |  | 0% | 2020-11-27: ======; 2020-12-04: ======; 2020-12-11: ======; 2020-12-18: ======
|  | Partie 3 | Mathias |  | 0% | 2020-11-27: ======; 2020-12-04: ======; 2020-12-11: ======; 2020-12-18: ======
|  | Conclusion | Lucas |  | 0% | 2020-11-27: ======; 2020-12-04: ======; 2020-12-11: ======; 2020-12-18: ======
|  | Mise en page |  |  | 0% | 2020-12-04: ======; 2020-12-11: ======; 2020-12-18: ======
|  | Relecture |  |  | 0% | 2020-11-27: ======; 2020-12-04: ======; 2020-12-11: ======; 2020-12-18: ======
Site Web | Prototypage | Gabarit | William |  | 100% | bar: 2020-10-02 to 2020-10-09
|  | Arborescence | William |  | 100% | bar: 2020-10-02 to 2020-10-09
|  | Charte graphique | Alexis | William | 100% | bar: 2020-10-09 to 2020-10-23
|  | Protype final | Alexis | William | 25% | 2020-11-13: ======; 2020-11-20: ======; 2020-11-27: ======; 2020-12-04: ======; 2020-12-11: ======; 2020-12-18: ======
| Developpement | Rédaction | Groupe |  | 0% | 2020-11-27: ======; 2020-12-04: ======; 2020-12-11: ======; 2020-12-18: ======
|  | Tests | Alexis | William | 0% | 2020-12-04: ======; 2020-12-11: ======; 2020-12-18: ======
|  | Déploiement | William |  | 0% | 2020-12-11: ======; 2020-12-18: ======
Soutenance | Redaction du contenu |  | Lucas | Mathias | 0% | 2020-12-25: ======; 2021-01-01: ======; 2021-01-08: ======
| Réalisation du diaporama |  | Alexis | William | 0% | 2020-12-18: ======; 2020-12-25: ======; 2021-01-01: ======; 2021-01-08: ======
| Entrainements |  | Groupe |  | 0% | bar: 2020-12-11 to 2021-01-08